## Alterações Joyce
Planejamento Estratégico 2025-2026
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial Previsto | Prazo Final Previsto | Responsável | Situação
1. Melhorar a Transparência e o acesso à Câmara pela sociedade Obs.: Esta ação já constava no Plano de Ação 2023-2024 e permanece devido à sua importância e necessidade contínua. | Transparência, Participação Cidadã e Acesso ao Legislativo | Aprimorar a transparência e os acessos digitais às sessões Legislativas e ações da Câmara, criando pontes entre a sociedade e os Vereadores. | 1. Alimentação do SAPL com mais agilidade e tempo hábil para acesso dos cidadãos às matérias Legislativas; | 2025 | 2026 | Legislativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 2. Melhorar o Portal da Transparência da CMPPR, de forma a facilitar o acesso, tornando-o mais didático e intuitivo, cumprindo assim a determinação legal de maior transparência e de uma relação mais próxima com o cidadão; | 2025 | 2026 | Administrativo, Jurídico, Contábil, Financeiro e Orçamentário | 🟡 Em andamento
|  |  | 3. Manutenção do portal de transparência com determinação dos responsáveis por cada módulo. | 2025 | 2026 | Administrativo/Legislativo | 🟢 Concluído
|  |  | 4. Divulgar constantemente, pelos meios de comunicação de que a Câmara dispõe, todas as atividades realizadas pelos vereadores em seus mandatos, utilizando para isso mecanismos mais interativos. | 2025 | 2026 | Administrativo/Legislativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 5. Publicação de anexos e relatórios Contábeis e Financeiros consolidados , bem como a inserção dos Processos Licitatórios na sua integralidade no Portal. | 2025 | 2026 | Contabilidade de Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 6. Criar Programa de Incentivo à Participação Popular: A presidente da Câmara tem como objetivo fazer com que a comunidade participe ativamente das demandas da Câmara. O programa buscará ampliar a divulgação dos mecanismos e dos espaços abertos para o envio de ideias, propostas e sugestões. A intenção é tornar a gestão mais participativa, garantindo que a população tenha voz ativa nas decisões da Câmara e contribuindo para um processo legislativo mais transparente e conectado com as necessidades da comunidade. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidencia | 🔴 A iniciar
|  |  | 7. Implementação da Câmara Itinerante, levando as sessões legislativas aos principais balneários de Pontal do Paraná, promovendo maior aproximação da população com a Casa Legislativa. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidencia | 🔴 A iniciar
|  |  | 8.A Escola do Legislativo, voltada inicialmente aos alunos da quinta série, já contemplada pelo planejamento estratégico anterior e pelo Projeto "Conhecendo Pontal sob o Olhar Caiçara", deve permanecer para o próximo biênio. A proposta é dar continuidade à manutenção e melhoria do projeto, estendendo o atendimento para outras séries da rede de ensino e para a comunidade em geral, com o intuito de ampliar o acesso à educação cívica e política, formando cidadãos mais conscientes e participativos. | 2025 | 2026 | Gabinete Presidencia | 🟡 Em andamento
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável | Situação
2. Aprimorar a comunicação externa | COMUNICAÇÃO | Padronizar a identidade visual do site e a comunicação externa da CM. | 1. Implantação do Protocolo Eletrônico Externo Prevista no planejamento anterior, a implantação do Protocolo Eletrônico Externo visa modernizar a tramitação documental da Câmara Municipal. Conforme determinação da Presidência, o processo de contratação da empresa responsável encontra-se em fase inicial. | 2025 | 2025 | Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 2. Previsto no planejamento 2023-2024, o aprimoramento do E-SIC eletrônico não foi efetivado. Para este biênio, está prevista a implementação do módulo fornecido pela Publitech, garantindo sua utilização para ampliar o acesso e a transparência das informações públicas. Objetivo: Facilitar o atendimento às solicitações de informação dos cidadãos, fortalecendo a transparência e o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). | 2025 | 2025 | Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 3. A Ouvidoria, prevista no planejamento anterior, já está em funcionamento na Câmara Municipal. No entanto, há necessidade de melhorias para otimizar seu atendimento e garantir maior eficiência no recebimento e na resposta às demandas da população. Para este biênio, estão previstas ações como a modernização do sistema de registro e acompanhamento de manifestações, capacitação dos servidores responsáveis e integração com outras plataformas de transparência e controle social. | 2025 | 2025 | Legislativo | 🟡 Em andamento
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável | Situação
3. Garantir a eficácia dos processos | PROCESSOS | Implementar melhorias na tramitação de processos administrativos e legislativos para gerar celeridade e eficiência | 1. Implantação do Protocolo Eletrônico interno, prevista no plano anterior, mas não efetivada. Para o próximo biênio, a determinação da Presidência é dar início ao processo de contratação da empresa responsável pela implementação. | 2025 | 2025 | Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 2. Disponibilização de notificações de trâmite, movimentação e prazos a cada parte integrante do processo. | 2025 | 2025 | Câmara Municipal | 🔴 A iniciar
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável | Situação
4. Promover a melhoria da infraestrutura | INFRAESTRUTURA | 1.Serviço/Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara | 1. No planejamento anterior, estava prevista a ampliação da sede da Câmara Municipal. No entanto, a obra realizada contemplou apenas reformas, pintura e a construção de uma praça lateral, sem a ampliação planejada. Para este biênio a prioridade será a execução de serviços necessários nas estruturas não finalizadas, como a recolocação de guarda-corpo na rampa de acesso ao Plenário, corrimão para garantir acessibilidade, além de outros ajustes para a conservação e funcionalidade do prédio. | 2025 | 2025 | Departamento Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 2. Foi realizada a obra (constante do planejamento anterior) do piso da rampa de acesso ao Plenário, com foco na melhoria da acessibilidade, garantindo mais segurança e conforto para todos os usuários. A intervenção atendeu às normas de acessibilidade, proporcionando um ambiente mais inclusivo e adequado para o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. | 2023 | 2024 | Gabinete da Presidencia/Departamento Administrativo | 🟢 Concluído
|  |  | 3.Diante da atual estrutura da Câmara Municipal, verifica-se que o plenário já não atende à demanda existente. Hoje, a capacidade de público sentada é de 25 lugares, sem um espaço adequado para jornalistas e assessorias de comunicação. Em todas as sessões solenes, há um grande número de pessoas em pé, evidenciando a necessidade urgente de ampliação. A proposta para este biênio inclui a realização de estudos técnicos para viabilizar a construção de um novo anexo ou o aumento da capacidade do plenário, garantindo um espaço adequado para acomodação do público, imprensa e demais participantes. Além disso, considerando a possibilidade de ampliação do número de vereadores para 13, conforme a demanda de crescimento da cidade e a reorganização política da Câmara, será avaliado se esta medida é viável para a próxima gestão. | 2026 | 2026 | Departamento Administrativo | 🔴 A iniciar
|  |  | 4. Com a realização do concurso público, torna-se essencial a readequação dos espaços físicos da Câmara Municipal para melhor acomodação dos servidores. O atual layout das salas nem sempre corresponde às necessidades operacionais de cada setor, o que impacta na eficiência do trabalho e na privacidade necessária para determinadas funções. Além disso, os gabinetes dos vereadores são pequenos e não atendem plenamente às necessidades de trabalho e atendimento ao público. Diante disso, será realizado um estudo técnico para avaliar a viabilidade de redistribuição dos espaços existentes ou, se necessário, a criação de novas salas e gabinetes, garantindo que a infraestrutura acompanhe a organização funcional da Casa e proporcione um ambiente de trabalho mais eficiente e adequado para todos. | 2025 | 2026 | Departamento Administrativo | 🔴 A iniciar
|  | 2. Melhorias na infraestrutura | 5. A revisão do layout das salas e gabinetes foi realizada com o intuito de melhorar aspectos ergonômicos, de acessibilidade, privacidade e ventilação. Embora o layout tenha sido mantido, alguns desafios persistem. Os gabinetes continuam com dimensões apertadas, dificultando a acessibilidade. Além disso, a ventilação continua insatisfatória, sendo urgente a melhoria no sistema de ar condicionado, a fim de proporcionar um ambiente mais confortável e adequado para o trabalho dos vereadores. | 2025 | 2025 | Gabinete da Presidencia | 🔴 A iniciar
|  |  | 6. Embora tenha sido prevista no planejamento anterior, não houve avanço significativo na adequação da rede de computadores até o momento. Contudo, por determinação da presidente, o processo está agora em fase de captação de orçamento para a aquisição de bens necessários à manutenção e instalação de cabeamento estruturado lógico. Está sendo realizada também a contratação de serviços especializados para a instalação do cabeamento estruturado lógico, com fornecimento de materiais, além da aquisição de um link de internet de 1 GB, que atenderá às demandas de conectividade da Câmara Municipal de Pontal do Paraná. | 2025 | 2025 | Departamento Administrativo | 🟡 Em andamento
|  | 3. Rede Lógica e equipamentos | 7. Adequação/revisão da rede de telefonia Este item estava previsto no plano anterior. Foi contratada uma empresa especializada na prestação de serviços de telefonia VOIP (SCM), telefonia celular e telefonia fixa STFC, com foco em comunicação unificada OMINICHANNEL. No entanto, em relação à telefonia fixa, o serviço não está sendo executado de forma satisfatória. Por determinação da presidente, já está em fase de tramitação um novo processo licitatório para garantir a adequação e a qualidade do serviço prestado. | 2025 | 2025 | Departamento Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 8. Criação através de Resolução da Galeria de Fotos (Presidentes, Vereadores, Galeria Lilás e Procuradoras Especiais da Mulher) - A criação de uma galeria de fotos será realizada para valorizar e documentar os presidentes da Câmara, vereadores, galeria lilás e procuradoras especiais da mulher, garantindo a preservação histórica e visibilidade às contribuições dessas figuras no contexto político e social. | 2025 | 2025 | Mesa Direrota - Administrativo - Jurídico | 🟢 Concluído
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável | Situação
5. Melhorar a gestão estratégica e governança | GESTÃO | 1. Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara | 1.Criação de Comissão de Planejamento Estratégico para cada Biênio - O Comitê Gestor para a elaboração do Planejamento Estratégico foi instituído na gestão 2023-2024 por meio da Portaria 111/2023. Para o biênio atual, é necessário alterar a portaria para atualizar os gestores envolvidos e, além disso, criar uma resolução para consolidar as ações que serão desenvolvidas pelo Comitê. | 2025 | 2025 | PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA/ ADMINISTRATIVO | 🟢 Concluído
|  |  | 2. Implantação do Plano de Ação com objetivos em médio e longo prazo para nortear as decisões, auxiliando na transparência da gestão; Este item constava no planejamento anterior. O plano foi elaborado pela Controladora Interna, Advogada e Contadora da Câmara Municipal e apresetado durante a reunião do planejamento estratégico em janeiro/25. O objetivo do plano é estruturar as ações de controle interno para o ano de 2025, abordando questões de eficiência operacional, transparência, conformidade fiscal e legal, além da mitigação de riscos identificados na gestão anterior. O plano é desenvolvido em colaboração com as áreas de Contabilidade e Jurídico, visando garantir a integridade dos processos administrativos e financeiros da Câmara Municipal. | 2025 | 2025 | Controle Interno - Juridico - Contabilidade | 🟡 Em andamento
|  |  | 3. Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno, afim de adequação do Novo Paracer Prévio do TCE-PR: Embora tenha sido incluído no planejamento anterior, a revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno ainda não foi realizada. Após ser levado ao conhecimento da Presidente, foi determinada a realização dessa revisão. A Advogada está atualmente se aprofundando no assunto, com o objetivo de garantir a adequação ao Novo Parecer Prévio do TCE-PR, e a revisão será iniciada assim que todos os pontos forem devidamente analisados. | 2025 | 2026 | Mesa Direrota - Juridico | 🟡 Em andamento
|  |  | 4. Capacitação dos servidores para atuarem tecnicamente nas funções a que forem delegados. Este item não pode ser retirado do planejamento, pois a capacitação contínua dos servidores é fundamental para garantir que eles possam atuar de forma técnica e eficiente nas funções que lhes forem delegadas. A capacitação será mantida como uma prioridade, a fim de promover o aprimoramento contínuo e a qualidade na execução das atividades da Câmara Municipal. | 2025 | 2026 | Mesa Direrota - Administrattivo | 🟡 Em andamento
|  |  | 5. Elaboração de um Plano de Capacitação aos servidores e vereadores, através de contratação de cursos e treinamentos. | 2025 | 2026 | Mesa Direrota - Administrattivo | 🔴 A iniciar
|  |  | 6. Revisão da Estrutura Administrativa, incluindo a adequação dos cargos comissionados e efetivos, em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) sobre a proporcionalidade de cargos. | 2025 | 2026 | Mesa Direrota - Administrattivo | 🔴 A iniciar
|  |  | 7. Contratação de Inteligência Artificial para Apoio Institucional - Viabilizar a contratação do ChatGPT para otimizar a produção de textos, revisão de documentos, suporte na elaboração de pareceres, aprimoramento da transparência e modernização dos processos administrativos da Câmara Municipal. | 2025 | 2025 | Administrativo | 🔴 A iniciar
6. Promover a melhoria do desenvolvimento humano | GESTÃO | Promover processos que contemplem ações e políticas para desenvolver e aprimorar habilidades e competências individuais no âmbito organizacional e social | 1. A execução de recrutamento e seleção por meio de Concurso Público já foi contemplada no planejamento anterior e devidamente realizada através do Concurso Público nº 001/2024. Neste biênio, o foco será na execução do chamamento de servidores, respeitando a ordem de prioridade estabelecida, conforme demanda apontada no Plano de Trabalho de Controle Interno. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidencia | 🟡 Concluido/Em andamento
|  |  | 3. Acompanhamento do desempenho dos servidores, por meio de avaliação periódica que, de forma precisa, apontem necessidades de treinamento e capacitação; | 2025 | 2026 | Mesa Direrota - Administrattivo | 🟡 Em andamento
|  |  | 4. Estudo de políticas mais efetivas de reconhecimento e gratificação dos servidores quando pertinente, para aumentar o engajamento de todos e reduzir índices que comprometem a produtividade. | 2025 | 2026 | Administrativo | 🟡 Em andamento
|  |  | 5. Formalizar as normas de cerimonial da CMPPR, por meio de resolução, com a finalidade de garantir excelência na execução de servicos essenciais prestados pelo Legislativo; | 2025 | 2025 | Legislativo | 🔴 A iniciar
|  |  | 6. Procuradoria Especial da Mulher: Sensível às demandas da sociedade e atenta às necessidades do público feminino, a Câmara também implementará o Centro Integrado de Atendimento à Mulher (container lilás). O objetivo é oferecer um local de atendimento acolhedor e discreto, a fim de dar apoio e encaminhamento às mulheres vítimas de violências diversas. A Procuradoria foi contemplada no planejamento estratégico 2023/2024, com a criação da resolução nº 003/2023. Para este biênio, será necessária a revisão da resolução para criar as procuradoras adjuntas e nomeá-las sem sessão solene. | 2025 | 2025 | Gabinete da Presidencia - Procuradoria especial da Mulher | 🟡 Em andamento
|  |  | 8.Análise e Implementação do Controle de Jornada dos Servidores Comissionados: A presidente da Câmara Municipal tem como objetivo analisar e implementar, dentro da legalidade e em conformidade com as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), uma forma adequada de controle de jornada dos servidores comissionados. A intenção é garantir que os mecanismos de controle sejam eficientes, respeitando as especificidades desses cargos e evitando qualquer tipo de problema futuro. Será realizada uma análise detalhada sobre a compatibilidade do controle de jornada com a natureza dos cargos, com vistas à transparência e à boa gestão dos recursos públicos. | 2025 | 2025 | Gabinete da Presidencia - Administrativo | 🔴 A iniciar
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável | Situação
8. Assegurar a eficiência orçamentaria, financeira e administrativa | GESTÃO | 1. Administrar o planejamento Orçamentário e Financeiro para a destinação correta dos recursos da Câmara Municipal em equilíbrio com o que determinam as Leis do PPA, LDO e LOA, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. | 1. Adequação do Orçamento Anual às necessidades estabelecidas no Plano de Ação; 2 Formular a Proposta Orçamentária Anual em conjunto com a Mesa Diretora para que se faça cumprir o estabelecido no planejamento | 2025-08-01 | 2026 | Contabilidade | 🟡 Em andamento 2º semenstre
|  | 2.SIAFIC | 1.A implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAFIC), contemplada no biênio anterior, foi realizada com o objetivo de garantir que a Entidade se adeque às mesmas regras do Município, registrando os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial de forma alinhada. No próximo biênio, será mantido o acompanhamento para assegurar que o sistema continue funcionando corretamente e em conformidade com as diretrizes estabelecidas. |  |  | Contabilidade | 🟢 Concluído
8.1 Realizar um estudo técnico-financeiro sobre a composição e os impactos do orçamento da Câmara Municipal. |  | 3. Levantamento detalhado das despesas com diárias e folha de pagamento dos últimos três exercícios financeiros; análise comparativa com o orçamento total da Câmara; Avaliação do impacto desses gastos sobre as demais atividades institucionais e operacionais; Estudo de viabilidade jurídica e financeira para readequação de valores, se necessário, visando o equilíbrio entre custeio e atividades-fim da Câmara. | Apresentar relatório com diagnóstico e, se cabível, propostas de reestruturação orçamentária e adequações normativas, garantindo maior eficiência e legalidade no uso dos recursos públicos. | 2025 | 2025 | Controladoria Interna, com apoio da Contabilidade, Diretoria Administrativa e Advogada da Camara Municipal | 🔴 A iniciar
Objetivos | Área de Concentração | Ações | Metas | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável | Situação
9. Aprimoramento Normativo e Governança | Governança, Gestão de Riscos e Proteção de Dados |  | a) Contratar empresa especializada em LGPD; b) Estabelecer e revisar políticas de proteção de dados; c) Capacitar os servidores; d) Implantar controles e medidas de segurança | 2025 | 2025 | Licitação - Juridico - Controle Interno - Mesa diretora - TI | 🔴 A iniciar
9.1 . Assegurar os direitos dos usuários e aprimorar a qualidade dos serviços públicos | Atendimento ao Cidadão, Transparencia e Ouvidoria | Avaliação do impacto desses gastos sobre as demais atividades institucionais e operacionais; | 1. Estruturar a Ouvidoria Municipal com base em norma específica; 2. Disponibilizar canais acessíveis de atendimento; 3. Cumprir prazos legais de resposta e divulgar painel de transparência; 4. Capacitar servidores para atendimento adequado ao cidadão; 5. Aplicar pesquisas de satisfação e desenvolver planos de melhoria; 6. Garantir o sigilo e proteção de dados conforme a LGPD. | 2025 | 2025 | Licitação - Juridico - Controle Interno - Mesa diretora - TI | 🟡 Em andamento
9.2 Promover a transformação digital, a transparência ativa e a eficiência administrativa, conforme diretrizes da Lei nº 14.129/2021. | Governança Digital, Inovação e Tecnologia da Informação. |  | 1. Elaborar e implementar política de governança digital institucional; 2. Digitalizar os principais processos administrativos e legislativos; 3. Adotar plataformas eletrônicas seguras e acessíveis ao cidadão; 4. Integrar sistemas e garantir a interoperabilidade entre bases de dados; 5. Implantar mecanismos de segurança cibernética e proteção de dados, em conformidade com a LGPD; 6. Promover a cultura de inovação e capacitar os servidores em transformação digital. | 2025 | 2025 | Licitação - Juridico - Controle Interno - Mesa diretora - TI | 🔴 A iniciar
9.3 Aprimorar a gestão das contratações públicas por meio da implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), com foco na segurança jurídica, eficiência e padronização dos procedimentos. | Gestão de Contratos, Licitações e Compras Públicas. | Estudo de viabilidade jurídica e financeira para readequação de valores, se necessário, visando o equilíbrio entre custeio e atividades-fim da Câmara. | 1. Implementar a padronização de minutas de editais, termos de referência e contratos, conforme art. 19, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021; 2. Adotar, sempre que compatíveis, modelos disponibilizados pelo Poder Executivo federal; 3. Fortalecer a atuação conjunta dos setores Jurídico e de Controle Interno no suporte técnico e revisão dos documentos licitatórios; 4. Capacitar os servidores envolvidos nas fases de planejamento, contratação e execução contratual; 5. Garantir conformidade legal e eficiência na execução dos contratos administrativos; 6. Revisar normativos internos à luz da nova legislação, incluindo a regulamentação específica aplicável à Câmara Municipal. | 2025 | 2025 | Gabinete da Presidência / Jurídico / Controladoria Interna / Setor de Compras e Licitações | 🟡 Em andamento
9.4 Adequar a legislação interna do Poder Legislativo Municipal às diretrizes da Instrução Normativa nº 172/2022 do TCE-PR, garantindo um rito de julgamento das contas do Executivo claro, normatizado e em conformidade com as exigências legais. | Normatização Institucional, Regimento Interno e Lei Orgânica. |  | 1. Avaliar a necessidade de alteração do Regimento Interno e da Lei Orgânica diante das exigências da Instrução Normativa nº 172/2022; 2. Elaborar Anteprojeto de Resolução para atualizar o rito de julgamento das contas do Chefe do Executivo; 3. Incluir no Regimento Interno os procedimentos de autuação, instrução, comunicação, julgamento, revisão e publicidade do processo de contas; 4. Promover reuniões com a Mesa Executiva e os setores envolvidos para análise técnica das alterações normativas; 5. Apreciar e deliberar sobre o Anteprojeto em Plenário, conforme os trâmites legislativos; 6. Garantir ampla publicidade e envio das alterações ao TCE-PR, conforme exigido. |  |  | Gabinete da Presidência / Jurídico / Controladoria Interna / Comissão de Revisão Legislativa | 🟡 Em andamento
9.5 Revisão | Normatização Institucional | Revisão da Resolução nº 006/2013 | 1. Revisão e atualização da Resolução nº 006/2013, que trata do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal, com o objetivo de adequá-la às normas atuais, aprimorar os mecanismos de fiscalização, fortalecer a transparência e garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos. | 2025 | 2025 | Mesa Diretora - Juridico - Controle Interno | 🔴 A iniciar
9.6 Revisão | Normatização Institucional | Revisão da Resolução nº 003/2017 | 1. Revisão da Resolução de Controle do uso dos veículos oficiais, incluindo se for o caso a disciplina de procedimentos para ressarcimento ao erário de valores devidos por servidor publico, gestores publicos, originários de multas de transito por imprudencia, negligencia E impericia. | 2025 | 2025 | Mesa Diretora - Juridico - Controle Interno - Administrativo | 🔴 A iniciar
9.7 1. Fortalecer a Governança e a Conformidade Institucional 2. Fortalecer a integridade institucional e a conduta ética dos agentes políticos. | Governança, Controle Interno e Integridade | 1. Implementar processo contínuo de monitoramento da conformidade normativa e regulatória | 1. Criar rotina mensal de análise de alterações legais e atualizar os procedimentos internos conforme necessário 2. Criar comissão especial para elaborar o Código de Ética Parlamentar | 2025 | 2026 | Mesa Diretora / Jurídico/ Comissão Especial | 🔴 A iniciar
9.8 Promover a padronização, transparência e eficiência dos processos institucionais por meio da elaboração de fluxogramas e manuais de procedimentos. | Gestão Administrativa, Governança e Capacitação Institucional. | Desenvolver fluxogramas e manuais operacionais que detalhem os processos administrativos e legislativos, visando à padronização das rotinas, à segregação de funções e à melhoria contínua da gestão pública. | 1. Mapear os principais processos administrativos e legislativos da Câmara Municipal; 2. Elaborar fluxogramas para visualização clara e objetiva dos fluxos de trabalho; 3. Redigir manuais de procedimentos contendo orientações detalhadas sobre cada etapa dos processos; Identificar e propor melhorias nos fluxos com base em análise crítica e experiências práticas; 4. Disponibilizar os materiais para uso interno e capacitação de servidores, especialmente os recém-ingressos ou realocados; Atualizar os manuais e fluxogramas sempre que houver alterações normativas ou procedimentais. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidência / Controladoria Interna / Setores Técnicos Responsáveis | 🔴 A iniciar
9.9 Fortalecer a integridade institucional por meio da condução de investigações internas, assegurando a apuração de fatos, o aprimoramento dos controles internos e a prevenção de irregularidades. | Ética, Controle Interno e Responsabilidade Administrativa. | Apoiar e acompanhar a tramitação de denúncias e procedimentos investigativos, com base na análise técnica e na legislação vigente, garantindo a transparência e a responsabilização de eventuais irregularidades. | 1. Analisar, de forma criteriosa, situações que envolvam indícios de irregularidades administrativas; 2. Prestar suporte técnico e jurídico à condução de investigações internas e externas; 3. Verificar a necessidade de instauração de sindicâncias ou processos administrativos disciplinares, com base em evidências concretas; 4. Acompanhar os desdobramentos de denúncias apresentadas aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público; 5. Colaborar com a coleta de informações e documentação comprobatória, sempre resguardando o sigilo e o devido processo legal; 6. Elaborar relatório técnico com análise e recomendações para aperfeiçoamento dos controles internos e prevenção de novos incidentes. 7. Exemplo prático: acompanhamento do Processo nº 446785/24 – Denúncia junto ao TCE-PR e procedimentos em trâmite no Ministério Público (Notícia de Fato nº 0103.23.000244-8 e Procedimento Administrativo nº 0188.24.000091-2), com apuração sobre controle de jornada do servidor Oseias Leal e análise de atos administrativos das gestões anteriores. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidência / Controladoria Interna / Departamento Jurídico | 🟡 Em andamento
9.10 Assegurar a integridade dos processos licitatórios e fortalecer os mecanismos de prevenção e apuração de irregularidades administrativas. | Contratações Públicas, Integridade e Controle Interno. | Implantar medidas de apuração e controle interno voltadas à integridade nos certames licitatórios, com foco na identificação de práticas irregulares e no aprimoramento da segurança das informações e do sigilo processual. | 1. Promover a instauração de sindicância interna em processos com indícios de irregularidades, como possível conluio entre empresas ou vazamento de dados sigilosos; 2. Reforçar os protocolos internos de sigilo, publicidade e integridade nos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 3. Elaborar relatório técnico com análise das vulnerabilidades identificadas e proposição de medidas corretivas; 4. Atualizar rotinas e procedimentos relacionados à segurança da informação em processos licitatórios; 5. Garantir a conformidade com a Lei nº 14.133/2021, especialmente o disposto no art. 8º, § 3º, que trata da transparência e da responsabilização dos agentes públicos; 6. Acompanhar o Processo Administrativo nº 0107/2025, relacionado à Dispensa de Licitação nº 001/2025, assegurando a devida apuração dos fatos e a adoção de providências legais cabíveis. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidência / Controladoria Interna / Departamento Jurídico | 🟡 Em andamento
9.11 Assegurar a conformidade jurídica, administrativa e institucional da Câmara Municipal perante os órgãos de controle, com foco na adoção de providências tempestivas e adequadas diante de decisões, recomendações e apontamentos externos. | Assessoria Jurídica / Controle Interno / Transparência Pública | Acompanhar e adotar providências em processos sob análise do Ministério Público, Poder Judiciário e Tribunal de Contas, assegurando a integridade institucional e a adequação legal da estrutura administrativa e das práticas de transparência. | 1. Manter acompanhamento contínuo dos processos judiciais e administrativos em trâmite nos órgãos de controle externo; 2. Implantar medidas para cumprimento das decisões transitadas em julgado, especialmente no que se refere à adequação da estrutura de cargos comissionados e efetivos (Processo nº 0017913-08.2022.8.16.0000); 3. Iniciar os trâmites necessários para convocação de aprovados em concurso público, reestruturação da legislação vigente e revisão do percentual mínimo de cargos comissionados ocupados por servidores efetivos; 4. Coordenar a revisão da Lei nº 2.425/2023, promovendo adequações quanto à proporcionalidade de cargos e à reserva de cargos para servidores efetivos, conforme determinação do acórdão; 5. Designar grupo de trabalho para avaliação da legislação estrutural e proposição de nova organização administrativa, observando os princípios constitucionais; 6. Garantir a atualização permanente e integral do Portal da Transparência, conforme exigências apontadas em auditorias do Ministério Público (Processo nº 0009182-14.2017.8.16.0189); 7. Estabelecer rotinas de verificação contínua do portal, com responsabilização dos setores competentes e resposta aos apontamentos do NATE/CAEx; 8. Implementar providências corretivas oriundas dos Processos Administrativos nº 0267/2024 e nº 086/2025, assegurando o atendimento integral às recomendações dos relatórios de auditoria; 9. Elaborar relatório trimestral de acompanhamento processual para subsidiar a tomada de decisão estratégica da Presidência e dos departamentos. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidência / Controladoria Interna / Departamento Jurídico | 🟡 Em andamento
9.12 Prevenir riscos institucionais e responder de forma estratégica a procedimentos em andamento nos órgãos de controle, adotando medidas estruturantes que corrijam falhas e evitem reincidência. | Departamento Jurídico / Gestão Administrativa / Controle Interno | Monitorar procedimentos extrajudiciais em trâmite no Ministério Público e demais órgãos de controle, avaliando seus desdobramentos e antecipando providências técnicas, administrativas e normativas. Implementar planos de capacitação e controle, conforme apontamentos em inquéritos civis. | 1. Acompanhar o trâmite do Inquérito Civil nº 0188210001718/2021, instaurado para apurar supostas irregularidades na concessão de diárias e contratação de cursos entre janeiro e julho de 2021; 2. Elaborar plano de ação preventiva com foco na regularização e qualificação da política institucional de capacitação de agentes públicos; 3. Instituir, por meio de resolução ou ato normativo interno, um Plano de Capacitação Continuada da Câmara Municipal, com definição de critérios objetivos para contratação de cursos, carga horária, conteúdo programático, forma de comprovação de participação e compatibilidade com o orçamento; 4. Incluir no planejamento orçamentário anual dotação específica para execução do plano de capacitação, promovendo a valorização dos servidores e a eficiência da gestão legislativa; 5. Reforçar os procedimentos de controle e prestação de contas relativos à concessão de diárias, com exigência de relatório e comprovação de frequência e aproveitamento dos cursos; 6. Acompanhar o Procedimento nº NF MPPR-0103.23.000244-8 referente à ausência de controle de jornada de servidor cedido; Instaurar sindicância interna para apuração dos fatos relativos ao controle de frequência de servidores cedidos, com posterior envio do relatório conclusivo à 2ª Promotoria de Justiça; 7. Propor normatização do controle de ponto de servidores cedidos por outros órgãos, garantindo a conformidade com as orientações dos órgãos de fiscalização. | 2025 | 2026 | Gabinete da Presidência / Controladoria Interna / Departamento Jurídico | 🟡 Em andamento

## Plan2
Meta | Descrição | Ação Estratégica | Prazo | Departamentos Responsáveis
Meta | Aprimorar os meios de transparência e os acessos digitais às informações legislativas e administrativas da Câmara, criando pontes entre a sociedade e os vereadores.
Tabela de Ações Estratégicas
1. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO
Nº | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamentos Responsáveis
1 | Aprimoramento do SAPL | Assegurar a alimentação contínua e ágil do SAPL, permitindo que os cidadãos tenham acesso atualizado às matérias legislativas. | 2025 | Legislativo
2 | Modernização e Aperfeiçoamento do Portal da Transparência | Tornar o portal mais didático e intuitivo, facilitando o acesso às informações pelos cidadãos e cumprindo as exigências legais. | 2025-2026 | Administrativo, Jurídico, Contábil, Financeiro e Orçamentário
3 | Gestão e Manutenção da Transparência Digital | Definir responsáveis por cada módulo do portal para garantir a atualização constante das informações. | 2025-2026 | Administrativo, Legislativo
4 | Ampliação da Comunicação Digital da Câmara | Utilizar plataformas digitais interativas para divulgar atividades legislativas e administrativas, promovendo transparência e engajamento da população. | 2025-2026 | Administrativo, Legislativo
5 | Publicação de Documentos Financeiros e Licitatórios | Disponibilizar anexos, relatórios contábeis e financeiros consolidados, além da inserção integral dos processos licitatórios no portal. | 2025-2026 | Contábil, Financeiro e Orçamentário
2. Aprimorar a Comunicação Externa
Nº | Ação Estratégica | Descrição | prazo | Departamentos Responsáveis
1 | Implantação do Protocolo Eletrônico Externo – Prevista no planejamento anterior, não implantada. E que por determinação da nova Presidência o processo de contratação da empresa está em fase inicial. | Padronizar a identidade visual do site e a comunicação interna e externa da Câmara Municipal. | 2025 | Controladoria Interna, Administrativo
2 | Aprimoramento do E-SIC Eletrônico – Implementação efetiva do módulo fornecido pela Publitech, garantindo maior acesso e transparência das informações. |  | 2025 | Controladoria Interna, Administrativo
3 | Consolidação da Ouvidoria – Já em funcionamento na Câmara Municipal, conforme previsto no planejamento anterior. |  | 2025 | Controladoria Interna, Administrativo
3 - Melhoria da Tramitação de Processos Administrativos
Nº Item | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamento Responsável
1 | Implantação do Protocolo Eletrônico Interno | Implantação do Protocolo Eletrônico Interno conforme plano anterior, com processo de contratação da empresa em fase inicial. | 2025 | Departamentos Administrativo, Legislativo, Jurídico, Contábil, Financeiro, Orçamentário e Controladoria Interna
2 | Disponibilização de notificações de trâmite | Disponibilização de notificações sobre trâmite, movimentação e prazos para todas as partes integrantes do processo. Correção da distribuição das notificações. | 2025 | Todos os departamentos envolvidos no processo
4 - Reforma Predial e Modernização de Infraestrutura de Internet e Telefonia
Nº Item | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamento Responsável
1 | Construção/Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara | No planejamento anterior, estava prevista a ampliação da sede da Câmara Municipal, mas a obra realizada contemplou apenas reformas, pintura e a construção de uma praça lateral. A prioridade agora será a execução de reparos necessários nas estruturas não finalizadas, como a recolocação da rampa de acesso ao Plenário, garantindo acessibilidade, além de outros ajustes para a conservação e funcionalidade do prédio. | 2025 | Departamento Administrativo
2 | Melhorias na infraestrutura | A revisão do layout das salas e gabinetes foi realizada com o intuito de melhorar aspectos ergonômicos, de acessibilidade, privacidade e ventilação. Alguns desafios persistem, como dimensões apertadas nos gabinetes e ventilação insatisfatória, sendo urgente a melhoria no sistema de ar condicionado. | 2025 | Departamento Administrativo
3 | Rede Lógica e Equipamentos | O processo de adequação da rede de computadores está em fase de confecção de orçamento para aquisição de materiais e instalação de cabeamento estruturado lógico, além da contratação de serviços especializados. Será adquirido um link de internet de 1 GB para atender às demandas de conectividade. | 2025 | Departamento Administrativo
4 | Adequação/Revisão da Rede de Telefonia | Foi contratada uma empresa especializada em telefonia VOIP (SCM), telefonia celular e telefonia fixa STFC. Contudo, o serviço de telefonia fixa não está sendo executado de forma satisfatória, e um novo processo licitatório está em tramitação para garantir a adequação e qualidade do serviço. | 2025 | Departamento Administrativo
5 | Criação através de Resolução da Galeria de Fotos (Presidentes, Vereadores, Galeria Lilás e Procuradoras Especiais da Mulher) | A criação de uma galeria de fotos será realizada para valorizar e documentar os presidentes da Câmara, vereadores, galeria lilás e procuradoras especiais da mulher, garantindo a preservação histórica e visibilidade às contribuições dessas figuras no contexto político e social. | 2025 | Gabinete da Presidencia
5 - Planejamento Estratégico e Capacitação Institucional
Nº Item | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamento Responsável
1 | Criação de Comissão, aprovação de resolução para formalizar o Planejamento Estratégico para cada Biênio | Este item estava previsto no biênio anterior e está em andamento. A primeira reunião da Comissão de Planejamento Estratégico ocorreu no dia 27/01/2025. No entanto, ainda não foi feita a portaria para formalizar a criação da comissão. Neste momento, estamos em fase de revisão do plano do biênio anterior, com a expectativa de formalizar a comissão em breve. | 2025-2026 | Presidência e equipe técnica
2 | Implantação do Plano de Ação com objetivos de médio e longo prazo | Este item constava no planejamento anterior. O plano foi elaborado pela Controladora Interna, Advogada e Contadora da Câmara Municipal e apresentado durante a reunião do planejamento estratégico. O objetivo é estruturar as ações de controle interno para 2025, abordando eficiência operacional, transparência, conformidade fiscal e legal, e mitigação de riscos. O plano envolve colaboração com as áreas de Contabilidade e Jurídico. | 2025 | Controladoria Interna, Jurídico e Contabilidade
3 | Capacitação dos servidores para atuarem tecnicamente nas funções | A capacitação contínua dos servidores é fundamental para garantir que possam atuar de forma técnica e eficiente nas funções delegadas. Este item permanece como prioridade para promover o aprimoramento contínuo e a qualidade na execução das atividades da Câmara Municipal. | 2025 | Departamento Administrativo
4 | Elaboração de um Plano de Capacitação para servidores e vereadores | O objetivo é a contratação de cursos e treinamentos especializados para servidores e vereadores, visando aprimorar as competências e a atuação técnica nas funções a que forem delegados. A capacitação será organizada de forma contínua, focando em áreas estratégicas para o bom desempenho da Câmara Municipal. | 2025-2026 | Presidência e Departamento Administrativo
5 | Revisão da Estrutura Administrativa | Revisão da Estrutura Administrativa com revisão dos cargos comissionados e efetivos. | 2025 | Presidência e Departamento Administrativo
6 - Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno
Nº Item | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamento Responsável
1 | Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno | A revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno está sendo realizada para adequação ao Novo Parecer Prévio do TCE-PR. A Advogada está aprofundando o assunto para garantir conformidade, com a revisão iniciando assim que todos os pontos forem analisados. | 2025 | Advogada e Presidência
7 - Desenvolvimento Humano e Engajamento Social
Nº Item | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamento Responsável
1 | Execução de recrutamento e seleção por meio de Concurso Público | Este item estava previsto no planejamento estratégico do biênio anterior. O Concurso Público já foi realizado, restando apenas a fase de provimento dos cargos por meio de nomeação e posse para suprir as necessidades de pessoal e adequação da estrutura organizacional. | 2025 | Gabinete da Presidencia/ Administrativo
2 | Acompanhamento do desempenho dos servidores | Acompanhamento contínuo do desempenho dos servidores, por meio de avaliações periódicas, com o objetivo de identificar necessidades de treinamento e capacitação, aprimorando o desempenho organizacional. | 2025 | Departamento Administrativo
3 | Estudo de políticas de reconhecimento e gratificação dos servidores | O objetivo deste estudo é desenvolver políticas efetivas de reconhecimento e gratificação para os servidores, visando aumentar o engajamento e reduzir índices que afetam a produtividade, criando um ambiente de valorização. | 2025 | Departamento Administrativo
4 | Formalização das normas de cerimonial da CMPPR | Este item visa formalizar as normas de cerimonial da Câmara Municipal por meio de resolução, garantindo excelência na execução dos serviços essenciais prestados pelo Legislativo e padronizando os protocolos internos. | 2025 | Presidência e Departamento Administrativo
5 | Criação da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal | Este item estava previsto no planejamento estratégico do biênio anterior. E através da Resolução nº 003/2023 foi aprovada a criação. Para este bienio será realizada a alteração da Resolução nº 003/2023 para inclusão de procuradoras adjuntas e providenciada a nomeação da Procuradora Especial da Mulher e adjuntas em sessão solene. | 2025 | Procuradoria da Mulher e Departamento Administrativo
6 | Criação de programa de incentivo à participação popular | O programa visa aumentar a participação popular nos assuntos da Câmara Municipal, com uma divulgação mais efetiva dos mecanismos e espaços abertos para o envio de ideias, tornando a gestão mais participativa e transparente. | 2025 | Presidência e Departamento Administrativo
7 | Controle de jornada dos servidores comissionados | Implementação de um plano de trabalho para o controle de jornada dos servidores comissionados, visando uma gestão mais eficiente e o cumprimento das obrigações de horário de trabalho. | 2025 | Departamento Administrativo
8 | Escola do Legislativo - Expansão e Melhoria | A Escola do Legislativo, contemplada pelo projeto "Conhecendo Pontal sob o olhar Caiçara", será mantida e melhorada, com a expansão do atendimento para outras séries da rede de ensino, promovendo a educação cívica e política entre os jovens. | 2025 | Departamento Administrativo e Educacional
8 - Assegurar a Eficiência Orçamentária, Financeira e Administrativa
Nº Item | Ação Estratégica | Descrição | Prazo | Departamento Responsável
1 | Administrar o planejamento Orçamentário e Financeiro para a destinação correta dos recursos da Câmara Municipal em equilíbrio com o que determinam as Leis do PPA, LDO e LOA, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. | Adequação do Orçamento Anual às necessidades estabelecidas no Plano de Ação;
2 | Implantação da Nova Lei de Licitações - Lei nº 14.133/2021 | Conclusão dos trabalhos da Comissão Interdiciplinar - Elaboração de Resolução.
3 | Implantação da Lei de Acesso a Informação | Elaboração de Resolução.
4 | Implantação da Lei nº 13.460/2017 | Elaboração de Resolução.
5 | Implantação da Lei nº 14.129/21 | Elaboração de Resolução.
6 | Revisão da Resolução nº 006/2013 | Revisão da Resolução que trata do Controle Interno
7 | Revisão da Resolução de Controle do uso dos veículos oficiais, incluindo se for o caso a disciplina de procedimentos para ressarcimento ao erário de valores devidos por servidor publico, gestores publicos, originários de multas de transito por imprudencia, negligencia E impericia. | Revisão da Resolução 003/2017. | 2005-2026
8 | Implantação de Governança Corporativa | Confecção de fluxogramas e manuais de procedimentos | 2025
9 | Criação de Resolução para Pagamento de Despesas por Regime de Adiantamento | Criação de resolução para autorizar o Presidente da Câmara Municipal, o Diretor Administrativo e o Diretor Legislativo a utilizarem a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, | 2025